## Sheet1
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KẾ HOẠCH TUẦN 5+6+7
Đồ án: E-Payment System K
Mã đồ án: ECProject04
Giáo viên hướng dẫn: Lương Vĩ Minh
Email: lvminh@fit.hcmus.edu.vn
Nhóm thực hiện: PG30
STT | Công việc | Đầu vào | Đầu ra | Thời gian thực hiện | Phân công | Ghi chú
1 | Tìm hiểu hệ thống thanh toán của ngân hàng ACB | Ngân hàng ACB | Hệ thống thanh toán, dịch vụ, quy trình thanh toán,… | 12-16/10/2013 deadline 12h PM 16/10/2013 | Thọ, Thảo | Tìm hiểu cá nhân và so sánh
2 | Tìm hiểu các hệ thống thanh toán trực tuyến trên internet | paypal, ngangluong.vn,v.v. | Đặc điểm nôi trội, điểm thân thiện với khách hàng,điểm an ninh, bảo mật, quy trình,v.v. | 12-16/10/2014 deadline 12h PM 16/10/2013 | Minh, Duy | Tìm hiểu cá nhân và so sánh
3 | Phân tích quy trình, nghiệp vụ | Các hệ thống đã tìm hiểu | Tài liệu phân tích quy trình, đặc tả yêu cầu,Các Diagram, Sơ đồ tương tác hệ thống | 16-19/10/2014 deadline 12h PM 19/10/2013 | Minh, Thảo, Thọ, Duy
3 | Xây dựng CSDL | Từ tài liệu đã phân tích | Database | 20-26/10/2013 deadline 12h PM 26/10/2013 | Minh, Thảo | Có một buổi họp nhóm vào 13h00 ngày 16/10/2013 để quyết định xây dựng Database từ các tài liệu. Chủ trì: Thảo. Thư kí: Minh
4 | Tìm template mẫu và thiết kế sơ bộ giao diện cho hệ thống | Các template mẫu và các trang thanh toán trực tuyến đã tìm hiểu | Rút trích các phần nổi bật, xác định phần có thể xây dựng, phát triển trong đồ án của mình | 20-26/10/2013 deadline 12h PM 26/10/2013 | Thọ, Duy | Các bạn có thể sử dụng hoặc tham khảo template mẫu của nước ngoài
Note: Hoàn thành công việc trước ngày 26/10/2013 để chuẩn bị họp nhóm phân chức năng